合作协议

甲方：

乙方：河南中厦集团置业有限公司

甲乙双方本着平等、自愿、公平、互信的原则，经协商，就双方合作开发小区住宅的销售价格、小区规模、配套设施、建筑密度、绿化标准、景观建设、出入口道路及设备条件，达成以下协议，甲乙双方应共同遵守。

- 开发小区的基本情况

1、小区名称：书香苑二期

2、小区位置：濮上路东、卫河路西、开德路南、绿城路北，占地约 150亩。

3、小区规模：详见规划设计部门提供的总平面布置图。

4、幢数层高：该小区住宅为多层、小高层和高层，层高2.9米。

5、户型：板式、一梯两户（南北通透），面积110--300㎡。

6、甲乙双方合作建设房屋的具体情况：乙方在本小区内建设    栋高层住宅楼，户型为板式、一梯两户（南北通透），面积为120——160㎡，供甲方职工选购。

二、小区建设标准及质量要求

1、乙方按规划主管部门批准的规划设计方案和标准进行开发建设该小区。

2、进场施工单位必须具备与本小区建设标准、规模相适应的资质。

3、小区内部环境标准以总体规划书的规定为准。

4、楼房建设标准：每幢楼外墙为墙砖饰面或仿石漆（该品牌为中国驰名商标）。每户内装修为户内毛坯房、入户门为防火安全门，单元门为钢制安全门，如盼盼、步阳、春天等一线品牌。每幢楼公共部分：国内知名品牌电梯，墙面平整、墙面墙顶刷品牌涂料，楼梯用防滑地砖从1楼铺设到3楼。外窗为断桥铝合金窗。有线电视、宽带网、电话接口入户。可视对讲系统、天然气管道到户内统一制定位置。

5、钢材（安钢、邯钢）、水泥（湖波、天河、同力）管道等主材为大厂合格产品。

三、配套设施及车位建设

1、“书香苑二期”小区配套设施。如小区安保监控系统、变压器、消防系统、垃圾站、公共厕所等由乙方出资建设，供甲方住户及小区其他业主共同使用。

- 配套系统。小区建成交付时，应具备：合理供应能力的供、排水系统；单独的空调电力供应线路；科学的小区电力供应系统；科学顺畅的小区循环道路及安全美观的道路出入口系统；符合规划规范的采光间距；符合本地生态及规划密度的小区绿化种植；科学的设计小区风力流向；符合安全、美观要求的小区周边隔离墙等。

- 车位建设。乙方应当按照批准的规划设计条件建设小区车位。车位及装置的建设应当按照规划部门最终批准的方案实施。

交房时间。自取得土地成交通知书之日起，11层住宅26个月交房，17层住宅30个月交房，26层住宅36个月交房，可延期4个月，延期内双方互不承担任何赔偿。延期超过4个月，从第5个月开始按总房款年息的12%计算利息，利息算止交房为止。

四、住宅价格和优惠条件

1、甲方提供购房名单，并确保认购户数不少于260户，按总户数在该小区集中整幢连号选取房屋。（具体房屋价格由乙方确定，但均价应符合协议要求）

2、甲方购房户在认购期认购的，6层洋房均价4860元/㎡，11层小高层住宅均价3980元/㎡，17层高层住宅3950元/㎡，26层住宅3930元/㎡。车位10万元/个，地下室1700元/㎡。注：有公共管道或占有空间的公共设施的地下室按1650元/㎡（厨、卫、浴上下水管道、消防及水、暖、风管道等其他公共设施）。

以上房屋价格均不含燃气开户建设费用、供暖计量表费用。燃气开户费、供暖计量表费在房屋交付时按标准据实收取。乙方建设的小高层住宅达到可享受政府优惠政策要求时，在政府优惠政策存在的情况下，购房户可单独享受。具体房屋的价格根据楼层、朝向等的差别，作相应的增减，实行一房一价，由乙方在商品房买卖合同（或甲方售房方案）中另行约定。

- 本协议签订后，甲方应组织认购户在    年  月  日之前缴纳履约金，履约金缴付10万元/户，存入甲乙双方在银行新开立的账户内。待土地拍买需缴竞拍保证金时，甲方同意由乙方直接交到土地及财政账号。

- 甲方付款方式。在协议签订后，甲方应组织购房户认购。

(1)乙方通过招拍挂，取得土地成交通知书第一时间通知甲方，在5日之内，乙方拿出详细户型图纸；12日之内，甲方组织购房户选房； 15日内，甲方组织职工按照第四款第二条约定的房屋均价（按照所选户型面积）补交至房款的30%，车位预付2万元/个，地下室预付1万元/户。如前期不购买车位和地下室，后期车位、地下室按乙方定价购买。

不贷款购房者主体工程达到±0时付至总房款的40%，主体达到6层时付至总房款的50%，主体达到9层时付至总房款的60%。主体封顶时付至总房款的70%。内外粉完工后付至总房款的85%，所有房屋内外管道及线路安装完毕付至总房款的98%，整体工程验收合格的同时甲方拿到全部钥匙后付至总房款的100%。贷款买房者在乙方取得预售许可证后按照房屋销售有关规定十日内，甲方应协助乙方办理按揭贷款。（如果不能按上述办法按时交房款，乙方则按该次应交房款的12%的年利率加收利息，利息算至按规定交足房款时为止。）

- 若甲方干部职工购房户最终选房不能如愿，不愿意购房的，在工程开工前所交内部认购款自提出退房申请之日起20日内办理退房退款手续（不计息）。若乙方在该指定日期内未向甲方或甲方职工支付该款项，除应立即支付外，应按照所交履约金的20%向甲方或甲方职工支付违约金。工程开工建设后，再退房者扣除已交履约金的20%作为违约金。

- 购房户应按约定进行认购，未认购的视为放弃购置房屋的权利，乙方可将房屋对外销售，甲方不得提出异议。

五、资金管理

1、甲方购房户缴纳履约金存入甲乙双方在银行新开设的账户内，其他认购款统一划入乙方指定账户，乙方要确保资金全部用于“书香苑二期”小区的开发建设。

2、达到预售条件后，甲方应在7日内组织购房户签订商品房买卖合同并提交办理按揭（公积金）贷款手续所需的符合要求的相关证件，并按照按揭（公积金）要求的时限内组织职工完成提交资料及面签工作。乙方协助甲方购房户办理按揭（公积金）贷款手续。

3、首付款如达不到银行信贷政策要求，必须7日内补足首付款。

4、如购房户按揭或公积金得不到审批，必须在10日内缴清剩余房款。

六、对于甲方购房户认购的房屋，乙方采取总包干形式，即按本协议确定的价格由乙方自行承担盈亏，不得以任何理由或原因涨价，甲方不予干预。除本协议双方确定的优惠对象外，对于面向市场所销售的住宅商品房由乙方全权负责市场销售，甲方不参与乙方的经营活动。

七、双方责任

1、甲方责任。

（1）甲方成立相应的组织或指定专人负责，全权代表甲方负责与乙方联系，协调解决合作建设房屋开发过程中需要解决的事宜。参与对投标人主体资格的确定，并对招标文件中相关工程质量及技术标准要求进行认可，主材标准须甲方监督。

（2）组织购房户自愿认购。

（3）协助收集购房户建房认购款；监督资金使用流向。

（4）协助办理房屋交付手续。

（5）对工程建设适时实施监督，发现问题提出意见。

2、乙方责任。

（1）不得私自改变规划设计方案。

（2）为确保工程质量，主体工程要通过公开招标的方式选定施工单位。

（3）接受甲方对工程进度、工程质量等方面的检查和监督，对甲方提出的问题应及时答复并整改。

（4）确保在签署商品房购买合同后，按时交房，及时办理权证手续。

（5）在取得土地成交通知书后5日内提供户型平面图。

（6）负责建设过程中的安全并承担全部安全责任，在房屋建设及使用过程中，因房屋自身质量和安全缺陷给甲方职工造成的人身损害及财产损失，乙方应予以赔偿。

（7）负责办理监理手续。

八、交付时间及违约责任

1、房屋预售时间及违约责任。

在乙方取得土地成交确认书之日起20个月内乙方全部办妥房屋预售手续，购房户所缴纳的认购款自动转为房屋预售款；超过20个月未办妥预售手续的，自超过之日起，乙方按购房户缴纳的认购款以年利率12%计算利息，利息计算至办妥房屋预售手续之日止。

- 交房时间及违约责任在签订商品房买卖合同时约定。

3、因甲方过错，对工程进度造成影响，由甲方承担损失。

4、若乙方的小区建设未达到本合同约定条件的，甲方可以要求乙方更换、返修或重做。甲方购房户为维护本权利所发生的合理费用由乙方承担。

5、经选房，签订购房协议后，所选定的标注建筑面积为合同约定面积，该房产交付后，产权登记面积与户型图标注面积发生差异，以产权登记面积为准，多退少补，据实结算，但误差需以房产测量部门初次测绘（取得《商品房预售许可证》前）的测绘面积为基数，房屋交付时，办理房产证面积与户型图标注面积误差不得超过±3%，超过此比例，超出部分不加钱，不足面积误差超过3%时，则以实际面积计算。

九、如乙方未取得该项目的土地使用权，本协议自动终止，甲乙双方均不承担违约责任，乙方应在本协议终止并待财政局将竞拍保证金返还后之日起7个工作日内向甲方或甲方职工返还已付履约金，否则应按照履约金数额的20%加付违约金。

十、本协议所有约定仅限于双方合作建设的房屋。

十一、未尽事宜，双方另行协商。

十二、小区建成后，物业公司的选择甲方有权参与。

十三、争议解决办法：如在履行本协议的过程中出现争议，双方应协商解决。协商不成的，甲乙双方均可向该项目所在地相应人民法院起诉。

十四、本协议一式肆份，双方各执两份，双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。

附：住宅装修标准

甲方 （盖章）                 乙方（盖章）

甲方代表（签字）：             乙方代表（签字）：

签订日期：                    签订日期：

住宅装修标准

1、土建部分：

外墙：外墙饰面砖或仿石漆（由乙方提供样品及品牌）规格、质量参数、检验证书等，经甲方认可），一层外墙用外墙砖粘贴。

内墙：地下室、楼梯间、公共部分为内漆墙；厨房、卫生间墙面为水泥砂浆找平、搓毛，其他内墙面均为混合砂浆墙面。

顶棚：室内顶棚均为结构现浇面。

地面：电梯间前室到住户地面为中档材质防滑地板砖；室内的楼地面为结构现浇面；地下室为水泥砂浆地面（净面）；楼体台阶为水泥砂浆净面并用角铁包边。

门窗：进户门为防火安全门，内门预留洞口，地下室门为标准防盗门，单元门为钢制安全门，如盼盼、步阳、春天等一线品牌。窗为断桥铝合金，中空玻璃，型材为忠望、中德、南山等。

厨卫间做防水层（防水材料以图纸设计为准）。

阳台栏杆为方管焊接栏杆。

厨房：预留上下水接口，预留排烟道，天然气穿墙洞口。

卫生间：预留上下水接口，每户安装一个塑料水嘴。

入户大堂成品。

分户安装可视对讲系统。

2、安装部分

室内给水热水系统均采用国内知名品牌PPR管，如江特、中财等知名品牌。沿地面明设，厨房预留热水器接口。下水管线要求用江特、中财等知名品牌。

室内采暖系统：每户预留采暖接口。

室内排水系统：厨卫间均预留设备接口。

电气部分；入户铜线10平方毫米，室内空调铜线6平方毫米，插座铜线4平方毫米。厅、卧室、厨房、卫生间、地下室均安装普通白炽灯泡，楼梯间及地下室公共部分照明为声光控吸顶灯，各房间开关插座均安装到位。客厅及卧室均预留电话、有线电视接口及宽带接口。

电梯：选用如西澳、西继等国内合资知名品牌电梯。电梯轿厢采用中高档不锈钢材质，电梯每层门口用大理石或不锈钢包口。

3、室外配套设施

室外雨污水系统：雨污水分流，均采用双壁玻纹管，埋地铺设，小区外与市政管网连接。

室外给水系统：采用PC管材埋地铺设，并接至室内给水系统，小区外与市政管网连接。

室外采暖系统：采用钢管埋地铺设，并接至室内采暖系统，小区外与市政管网连接。

天然气：由天然气公司施工安装。

通信、宽带、电视室内预埋穿线管。

室外配电系统：按照设计配电要求设置。

小区道路：路面为水泥混凝土路面，路面平整，道路设置合理、顺畅。

小区绿化：以草坪、乔木、灌木为主；乔木选用高杆女真、广玉兰、银杏、桂花、五角枫为主，适当点缀部分花木、水景、景观小品，做到小区绿化环境优美，绿地率应达到40%以上。

小区主入口：设置门岗房一座。

安装小区监控系统和地下车库停车管理系统。

该项目应符合《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《城市居住区规划设计规范》、《建筑装饰装修工程质量验收规范》等相关法律、法规、规章之规定。

未提及事项应达到正常使用要求。

甲方（盖章）                      乙方（盖章）

甲方代表（签字）：                 乙方代表（签字）：

签订日期：                         签订日期：